## 考试样题
中软国际PM考试试卷（样题）
(答题时间: 120分钟，总分：100分）
姓名： 工号或EHR号： 所属LOB：
一、单选题（每题1.5分，共20道题）
1、 | 在项目执行与监控阶段，上级主管发现客户对项目状态不满意，要求项目经理进行改进，项目经理首先要做的是什么？（答案：C） A. 与客户面谈，允诺满足客户的需求 B. 审查所有的变更记录，制定更严格的变更管理流程 C. 检查沟通管理计划 D. 召集项目团队成员，对相关责任人严厉批评
2、 | 皮姆在进行绩效评价的时候，认为李瞻的绩效有可圈可点之处，在团队中排名居中。在上级管理团队评议时，李瞻的考评结果调整为C。沟通时李瞻对结果提出质疑，如果您是皮姆，以下哪种做法是合适的？（答案：B） A. 告诉李瞻这是上级管理团队调整后的结果，自己已帮他争取但未成功 B. 针对李瞻的工作表现，指出其工作待改进之处，澄清相对考评的概念和标准 C. 说明是比例限制的因素，不然可以给他更好的评价结果 D. 我作为项目经理本次考评也是C，所以你得C也可以接受的
二、多选题（每题2分，共20道题，多选、错选不得分，少选得1分）
1、 | 关于绩效管理，下面描述正确的是：（答案：ABC） A. 确保员工个人目标与组织目标的方向保持一致的管理过程 B. 让优秀员工脱颖而出，让员工得到激励、激发的管理过程 C. 员工在主管的指导下不断达成更高目标和提升个人能力的过程 D. 主管要求员工做某事的明细计划及任务监控
2、 | 一个项目从启动到关闭往往需要经历很长时间，为了更好制定项目计划、实施各阶段的项目管理活动，特将项目分成多个阶段。项目包括哪些阶段：（答案：ABDE） A. 项目启动阶段 B. 项目计划阶段 C. 编码测试阶段 D. 项目验收 E. 项目关闭
三、判断题（每题1分，共10道题）
1、 | 一个好的目标肯定是符合SAMRT化的，但一个SMART化的目标未必就是一个好目标（答案：Y）
2、 | 项目管理就是把编码和测试活动做好就行了，客户没有投诉表明项目管理是成功的（答案：N）
四、简答题（每题10分，共2道题）
1、 | 你被任命为XXX工具开发项目的PM，团队内70%以上为新招聘员工，而该项目已明确需要离场交付，你打算如何提高团队成员的技能？请描述你提升团队技能的方法，以及计划引入或团队输出的能力提升优秀实践。
参考答案：1、根据业界的3E理论，团队成员技能的提升70％是通过应对工作中的挑战磨练出来的，20％是来自周围人的影响（主管或周边同事），只有10％来自培训。因此，我会从实战、分享和培训三个维度提升员工技能（3分） 2、人员技能提升是一个长期持续的过程，根据项目组执行的技能沙盘，有针对性地进行技能提升。人员技能提升可参考行动式学习方法，即PARR（Prepare - Act - Reflect - Review）过程进行设计和安排。在Prepare阶段……（4分）
3、能力提升优秀实践略。（3分）
注：简答题仅限PM进阶考试，PM基础考试没有简答题题型。